## Organisation évènement
| Organisation globale | Administratif | Logistique - besoins techniques | RH - Gestion personnes, intervenants, invités | Les +
M-3 | Prévoir un plan B | Établir un budget provisoire | Définir les besoins techniques et établir liste matériel | Évaluer les ressources nécessaires en personne | Prévoir des animations digitales, participatives et instagrammables
| Mettre en place le rétro-planning des actions à mener | Définir un mode d’inscription et gérer les inscriptions | Évaluer les besoins spéciaux (personnes handicapées, secours, internet...) | Établir une base de données pour les invitations et envoyer les invitations | Concevoir un fond de photocall pour des selfies et photos aux couleurs de votre événement
| Imaginer un nom pour votre événement | Se renseigner sur les conditions de sécurité du lieu (location salle) | Etablir un plan des installations (aide pour liste matériel) |  | Prévoir des goodies
| Prévoir un déroulé de votre événement qui sera votre guide de la journée et qui devra certainement être adapté en fonction de différentes contraintes | Vérifier assurance réalisation événement grand public (Et autres assurances en fonction des évènements) | Prévoir la location de matériel et lister les prestataires éventuels
| Définir le nombre de personnes attendues | Réaliser, organiser et stocker tous les documents officiels (Conventions partenaires, conventions bénévoles, stages...) | Prévoir intempéries météo : Barnum (municipalité ou location), plan B en intérieur
| Définir le lieu et nombre/type de salles nécessaires | Prévoir de récupérer les contacts des participants (formulaire google, formulaire papier à compléter) | Prévoir une sonorisation (municipalité, association ou location)
| Définir Tenue / décor etc |  | Lister petit matériel (chaises, tables...)
J-15 | Valider le contenu sommaire (intervenant·e·s, animateur·trice) et établir le déroulement par heure | Préparer les éventuels badges et documentation/sacs à destination des participant·e·s | Organiser une visite pour valider les aspects techniques (vidéo, son, le vidéo-projecteur, lumière...) | Gérer les missions des intervenant·e et réaliser une liste d'actions
| Prévoir des répétitions | Préparer les porte-noms pour les intervenant·e·s et les présentations pour les projections | Penser à une banque d’accueil | Envoyer un plan d’accès aux participant·e·s et aux intervenant·e·s (lien vers infos pratiques)
| Désigner "un photographe" | Préparer liste contacts à appeler cas urgence (organisateur, responsable, matériel...) + liste contact (15,18...) |  | Préparer document explicatif de l'évènement pour tous les intervenants
J-5 à J-1 |  | Prévoir une signalétique sur les lieux | Vérifiez préalablement l’équipement de la salle (éléctricité, internet, arrivée d'eau...) | Préparer la liste des participant·e·s et la liste des invité·e·s
|  | Vérifier les présentations de tous les intervenants | Préparer liste matériel “au cas ou” (trousse de secours, piles, ciseaux, torchons, multiprises en plus, rallonge, boite à outils, marqueurs…) | Organiser le brief des équipes
Catering pour les intervenants (repas, bouteilles d'eau...)
| Installation matériel accueil | Afficher liste contacts à appeler | Vérifier signalétique | Valider les actions/missions avec tous les intervenants
| Organiser répétition | Imprimer fiches descriptives évènement à distribuer aux participants | Vérifier sonorisation, éclairage...
Installer chaises, tables, matériel...
Installer vestiaires
Installer matériel "au cas ou"
J-J (prévoir 2h avant) | S'assurer du respect des règles et de l'organisation | Attribuer les badges, tenues, goodies... | Préparer les lieux pour accueillir le public | 1 personne accueil
| Prendre un maximum de photo de l'évènement | Récupérer contacts des participants | S'assurer du réapprovisionnement si besoin pour les intervenants (eau) | Gestion du personnel
Gérer les journalistes et officiels (relations publiques)
Après |  | Réaliser une enquete de satisfaction | Vérifier le nettoyage des lieux | Débriefer avec les équipes, tour de table
|  | Envoyer remerciement participant | S'assurer du retour de tout le matériel
Rédiger un retour sur expérience et bilan de l'action (à envoyer aux partenaires, participants, prestataires, relations publiques...)
Partager les photos de l'évènement
Réaliser budget final

## Communication
| Communication TANDEM | Communication Institutionnelle | Communication numérique | Réseaux sociaux | Idées de contenu
Avant la semaine | Kit communication : charte graphique, affiche, teaser, flyers... | Etablir une charte graphique + Respecter celle de TANDEM | Enregitrer l'évènement sur les agendas villes | Réaliser un positionnement - Analyse de la présence (de l’acteur ou du projet) sur les réseaux sociaux Sur quel réseaux ? Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ? A quelle fréquence y a t-il des publications ? Y-a-t-il une personne référente de la gestion des réseaux sociaux ? | Présentation du projet (quoi, qui, quand, ou, comment), présentation des acteurs, préparation des actions, visite des lieux, présentation des coulisses, présentation des partenaires, des bénévoles, anecdotes dans l’organisation Ne pas hésiter à faire des stories, être le plus transparent possible
| Communication sur les réseaux sociaux (à partager) | Créer visuels : Affiche, flyers (Qui, Quoi, Quand, où, comment, plan accès, logos...) Imprimer documents Distribuer document (commerces locaux, distribution rues, affichage...) | Créer articles blog, site internet etc | Déterminer des actions à mettre en place en fonctions de la cible du projet (et du positionnement ci-dessus)
| Communiqué de presse | Rédiger communiqué de presse (Qui, Quoi, Quand, où, comment, plan accès, logos...) | Réaliser un mailing (acteurs, anciens participants...) | Définir qui publie et à quelle fréquence ? (environ 20min /post) Préparer un planning de publication sur Excel Programmer les publications via des outils spécifiques
|  | Envoyer communiqué de presse aux relations publiques : association, municipalité, politique... |  | Suivre les publications, répondre aux commentaires Etre présent sur les pages du même secteur, réaliser une veille et partager du contenu intéressant
|  | Envoyer communiqué de presse aux Relations presses : médias locaux, presse, radio, tv... |  | Mettre en place un teasing de la semaine (J-XX) Créer une ligne éditoriale, (règle sur la rédaction des posts) Créer une trame graphique
|  | Envoyer invitations aux relations publiques et presses |  | Créer un événement sur facebook
Pendant la semaine | Communication sur les réseaux sociaux (à partager) | Afficher les visuels | Publier article "en direct" | Elaborer chaque jour une publication des actions Définir un référent réseaux sociaux pour la semaine (idem avant semaine ou autre) | PHOTOS!! Les coulisses, les acteurs, le public, témoignages, organisation globale, les médias, vidéo accélérée, moments officiels, politique, lancement de l’action.. + lieu instagrammable
|  | Recevoir les relations publiques et presses |  | Produire des stories, du direct Permettre aux internautes de suivre l’action en temps réel Nommer en stories @
Après la semaine | Communication sur les réseaux sociaux (à partager) | Remercier journalistes, partenaires, relations publiques | Créer article blog, site (remerciements participants, relayer articles presses) | Remercier sur les réseaux les participants en les nommant @ | L’action en chiffre, les résultats, Et après ? , photos, vidéos de l’action
|  |  | Envoyer mail à tous les participants avec photos et bilan actions | Poursuivre l’alimentation des réseaux avec publications des actions
Relayer tous les articles de presse, ou identification
Assurer un suivi et mesurer ses actions