## Organisation évènement
| zentrale Oganisation | Administrativ | Logistik - Technik | HR - Teamführung, referent*innen, einladungen | Sonstiges
3 Monate vor Ihrer Aktion | einen Plan B vorhalten (z. B. Wetter, Corona-Pandemie, o.ä.) | provisorisches Budget festlegen | technische Bedürfnisse identifizieren und eine Materialliste erstellen | Die notwendige Arbeitszeit evaluieren | Stellen Sie digitale, partizipative und "instagrambare" Inhalte zur Verfügung.
| Planung der durchzuführenden Aktionen und des Ablaufs der Veranstaltung (Rückwärtsplanung) | Anmeldemöglichkeiten festlegen (Formular, E-Mail, online, etc.) und testen, Anmeldungen empfangen | Beurteilung der besonderen Bedürfnisse (Behinderte, Hilfeleistungen, Internet...) | Eine Datenbank für Einladungen einrichten und Einladungen versenden | Gestalten Sie einen Fotohintergrund in den Farben Ihrer Veranstaltung für Fotoeinsendungen
| Einen Namen für die Aktion festlegen | Mit den Sicherheitsmaßnahmen vor Ort vertraut machen (Raumvermietung) | Einen Aufbauplan erstellen (mit Hilfe der Materialliste) |  | Ggfs. Goodiebags vorbereiten
| Einen Zeitplan erstellen, der Ihnen als Leitfaden für den Tag dient (und im Rahmen der Umstände fortlaufend angepasst werden kann) | Prüfen, ob es Versicherungen für öffentliche Veranstaltungen gibt | Beschaffung eventueller Ausrüstungsgegenstände (ggfs. potenzieller Dienstleistungsanbieter identifizieren)
| Teilnehmendenzahl festlegen | Erstellen, organisieren und speichern Sie alle offiziellen Dokumente (Partnertreffen, Freiwilligenkonventionen,…) | Auf potentielle Probleme mit schlechtem Wetter vorbereiten - Plan B bereit haben
| Räumlichkeiten definieren und finden | Planen Sie, die Kontakte der Teilnehmer zu speichern (Google-Formular, Papierformular, o.ä) | Falls nötig - Bereitstellung eines Soundsystems organisieren (Gemeinde, Verein oder Vermietung)
| Dekor und Ausstattung festlegen |  | Auflistung der Kleingeräte (Stühle, Tische...)
15 Tage vor Ihrer Aktion | Prüfen un ddetaillieren Sie den Ablaufplan (Referent*Innen, Freiwillige, etc.) | Bereiten Sie gegebenenfalls Namensschilder und und Unterlagen für die Teilnehmenden vor | Organisieren Sie eine Besichtigung des Ortes Ihrer Aktion zur Überprüfung der technischen Geräte (Video, Ton, Videoprojektor, Licht...) | Die Aufgaben der Redner verteilen und eine Liste von Aufgaben erstellen
| Organisieren Sie Ablaufproben mit den eingebundenen Personen | Bereiten Sie die Präsentationen vor | Planen Sie einen dauerhaften Empfang für die Teilnehmenden am Tag der Aktion | Senden Sie eine Anfahrtsskizze an Teilnehmende und Referenten (sowie ggfs.praktische Informationen)
| Legen Sie einen designierten Fotografen fest | Bereiten sie eine Notrufliste im Falle von Notfällen vor (Polizei, Feuerwehr, Organisatoren..) |  | Bereiten Sie ein erläuterndes Dokument der Veranstaltung für alle Redner vor.
5 bis 1 Tage vor Ihrer Aktion |  | Beschilderung vor Ort bereitstellen | Überprüfen Sie vorher die Ausstattung des Raums (Strom, Internet, Wasserversorgung...) | Bereiten Sie die Liste der Teilnehmer und die Gästeliste vor
|  | Vérifier les présentations de tous les intervenants | Bereiten Sie eine Liste der Ausrüstung "für den Fall der Fälle" vor (Erste-Hilfe-Kasten, Batterien, Scheren, Geschirrtücher, zusätzliche Stromversorgung, Verlängerungskabel, Werkzeugkasten, Markierungen...) | Einweisung in des Eauipment geben
Catering für die Referent*innen (Essen, Wasserflaschen,...)
| Aufbau des Empfangs | Kontaktliste aushängen | Beschilderung Ihrer Räumlichkeiten überprüfen | Vorbesprechung mit allen in die Durchführung eingebundenen Personen
| Generalprobe | Drucken Sie Informationsblätter zum Verteilen an die Teilnehmer*innen | Technische Aspekte (Ton, Beleuchtung, etc.) prüfen
Stühle, Tische und Materialien bereitstellen
Garderoben aufbauen
"Für den Fall der Fälle"-Materialien bereitlegen
Der Tag (2h vorher) | Gewährleistung der Einhaltung von Regeln | Ggfs. Goodiebags und Materialien verteilen | Den Raum für den Empfang der Teilnehmenden vorbereiten | Immer 1 Person am Empfang
| so viele Fotos wie möglich vom Event machen | Kontaktdaten der Teilnehmenden erfassen | Erfrischung für die Referent*innen bereitstellen (Wasser) | Freiwillige einweisen
Jorunalisten und wichtige Persônlichkeiten empfangen
Danach |  | Durchführung einer Zufriedenheitsumfrage | Den Veranstaltungsort putzen | Nachbereitung mit den involvierten Personen
|  | Den Teilnehmenden für die Teilnahme danken (zB E-mail) | Das gemietete Material zurückbringen
Schreiben Sie einen Erfahrungsbericht und eine Bewertung der Aktion (an die Partner, Teilnehmenden, Dienstleistungsanbieter, Öffentlichkeitsarbeit usw. ).
Fotos des Events teilen
Budget abschließen

## Communication
Zeitplan | Kommunikation TANDEM | Öffentlichkeitsarbeit | Interne Kommunikation | Soziale Medien | Ideen für Inhalt
Vor der Woche | Kommunikationskit : Corporate Design, Plakate, Teaser, Flyer... | Ein corporate Design derstellen + Das von TANDEM respektieren | Termin in den Stadtkalendern veröffentlichen | Eine Positionierung vornehmen - Analyse der Präsenz (des Akteurs oder des Projekts) in sozialen Netzwerken In welchem Netzwerk? Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn? Wie oft gibt es Publikationen? Gibt es eine Person, die für das Management sozialer Netzwerke zuständig ist? | Vorstellung des Projekts (was, wer, wann oder wie), Vorstellung der Akteure, Vorbereitung der Aktionen, Ortsbesichtigung, Präsentation hinter den Kulissen, Vorstellung der Partner, Freiwilligen, Anekdoten in der Organisation Zögern Sie nicht, Geschichten zu erzählen, seien Sie so transparent wie möglich.
| Kommunikation in sozialen Netzwerken (zur gemeinsamen Nutzung) | Bildmaterial erstellen: Poster, Flyer (Wer, Was, Wann, Wo, Wo, Wie, Anfahrtsskizze, Logos...) Dokumente drucken Dokumente verteilen (lokale Geschäfte, Straßenverteilung, Beschilderung...) | Blogartikel, Internetseiten und andere Veranstaltungshinweise erstellen | Bestimmen Sie die Maßnahmen, die entsprechend dem Projektziel (und der obigen Positionierung) durchzuführen sind
| Pressemitteilung | Pressemitteilung schreiben (Wer, Was, Wann, Wo, Wo, Wie, Anfahrtsskizze, Logos...) | Emailverteiler anlegen | Legen Sie fest, wer veröffentlicht und wie oft? (etwa 20min/Post) Bereiten Sie einen Veröffentlichungsplan in Excel vor Programmierung von Publikationen mit spezifischen Werkzeugen
|  | Pressemitteilung an die Öffentlichekit senden: Verband, Gemeinde, Politik... |  | Publikationen verfolgen, auf Kommentare antworten Seien Sie auf den Seiten Ihrer Community präsent, beobachten Sie und tauschen Sie interessante Inhalte aus.
|  | Pressemitteilung an die Presse senden: Fernsehen, Zeitungen, Journalisten, Blogger,... |  | Einen Teaser für die Woche einrichten Erstellen einer redaktionellen Zeile, (Regel zum Schreiben von Beiträgen) Erstellen eines Grafikrahmens
|  | Einladungen an Presse und Öffentlichkeit schicken |  | Eine Facebook-Veranstaltung erstellen
Während der Woche | Kommunikation über die sozialen Medien (gern weiter teilen!) | Veröffentlichen des Bildmaterials | Artikel "live" veröffentlichen | Bereiten Sie eine tägliche Veröffentlichung der Aktionen vor Definieren Sie einen Social-Network-Vermittler für die Woche (derselbe vor der Woche oder ein anderer) | FOTOS! Hinter den Kulissen, Schauspieler, Öffentlichkeit, Zeugenaussagen, globale Organisation, Medien, beschleunigtes Video, offizielle Momente, Politik, Start der Aktion... + instagramabler Ort
|  | Presse und Vertreter der öffentlichkeit empfangen |  | Stories produzieren, live Internet-Benutzer in die Lage versetzen, die Aktion in Echtzeit zu verfolgen Benennung in Geschichten @
Nach der Woche | Kommunikation in sozialen Netzwerken (zur gemeinsamen Nutzung) | Bei presse und Vertretern der Öffentlichkeit bedanken | Blog-Artikel, Website erstellen (Dank an die Teilnehmer, Presseartikel weiterleiten) | Danken Sie den Teilnehmern in den Netzwerken, indem Sie sie benennen (@...) | Aktion in Zahlen, Ergebnisse, was kommt als Nächstes? Fotos, Videos von der Aktion
|  |  | Senden Sie eine E-Mail mit Fotos und Aktionsberichten an alle Teilnehmer. | Füttern Sie die Netzwerke weiterhin mit Publikationen der Aktionen.
Weiterleitung aller Presseartikel, oder Identifizierung dieser
Die Reaktionen auf die Aktion verfolgen und messen